## 프로젝트WBS
물류 분류 자동화 디지털 트윈 | [7 empty] | 실적기준일 : | 2026-10-27 | [7 empty] | SPI | 35.83% | (위험)
단계 |  |  | TASK | 담당 |  |  | 산출물 | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 일정
|  |  |  | A | B | C | [11 empty] | 진척율 | 달성율 | 26. 6월 | [9 empty] | 26. 7월 | [22 empty] | 26. 8월 | [20 empty] | 26. 9월 | [20 empty] | 26. 10월 | [21 empty] | 26. 11월 | [22 empty] | 26. 12월
| 가중치 | 수행단계 | [5 empty] | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 43 | 2 | 4 | 2 | 9.302% | 100% | 3.333% | -5.969% | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01
1 | 10% | 준비/분석 | 한 장 기획표 작성·멘토 피드백 반영 | 정지훈 | 박봉현 |  | 한 장 기획표, 피드백 반영표 | 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-11-05: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 43: 1; 2: 1; 4: 1; 2: 1; 9.302%: 100%; 100%: 100%; 진척율 3.333%: 100%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | SRS 작성 (요구사항 ID·검증 기준 확정) | 정지훈 |  |  | SRS v1.2 | 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-11-05: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 43: 1; 2: 1; 4: 1; 2: 1; 9.302%: 100%; 100%: 100%; 진척율 3.333%: 100%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | Unity 프로젝트·패키지 환경 세팅 (ML-Agents 4.1.0, URDF Importer) | 박봉현 |  |  | 프로젝트 파일(.unity) | 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-11-05: 2026-10-28; 43: 2; 2: 0; 4: 1; 2: 0; 9.302%: 50%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: -50%
|  |  | FR5 URDF·상자/컨베이어/AGV Asset 확보 | 문강호 |  |  | Asset 목록 | 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-11-05: 2026-10-28; 43: 2; 2: 0; 4: 1; 2: 0; 9.302%: 50%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: -50%
|  |  | 송장 라벨 텍스처·투입 데이터 준비 (지역 코드 11/22/33) | 문강호 |  |  | 라벨 텍스처, 투입 목록 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 15% | 설계 | 공정 씬 레이아웃 설계 (5개 스테이션 배치) | 정지훈 |  |  | 씬 구성안 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 송장 번호 체계·검증 규칙 설계 (5자리, 지역 코드 11/22/33) | 정지훈 |  |  | 규칙 정의서 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 로봇암 자세 교정 동작 설계 (IK·부착 방식) | 박봉현 |  |  | 동작 설계안 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 대시보드·운전 제어 UI 설계 | 문강호 |  |  | UI 구성안 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | ML 관측·보상 설계 (자세 교정·목적지 배치) | 박봉현 |  |  | 학습 설계안 | 2026-10-27: 2026-10-29; 2026-11-05: 2026-10-29; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
3 | 40% | 구현 | 공정 씬 구성·FR5 로봇암 2대 배치·적재 대기점 설치 | 정지훈 |  |  | 공정 씬 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 상자 생성·송장면 방향 배정 (FR-01) | 문강호 |  |  | 상자 생성 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-29; 43: 2; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 컨베이어 이송·스캔 대기점 정지 (FR-02) | 문강호 |  |  | 컨베이어·스토퍼 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-29; 2026-11-05: 2026-10-29; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 판정 카메라 5대 배치·학습 이미지 자동 생성 (FR-03 ①) | 정지훈 |  |  | 카메라 리그, 학습 이미지셋 | 2026-10-27: 2026-10-29; 2026-11-05: 2026-10-29; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | CNN 학습·ONNX 모델 내보내기 (FR-03 ②) | 정지훈 |  |  | ONNX 모델 파일, 학습 로그 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-10-30; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | Inference Engine 연동·5면 판정→뒤집기 흐름 (FR-03 ③) | 정지훈 |  |  | 판정 모듈 | 2026-10-27: 2026-11-02; 2026-11-05: 2026-11-02; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 송장 번호 OCR 판독·숫자 규칙 검증 (FR-04, FR-07) | 정지훈 |  |  | OCR 모듈, 검증 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-10-30; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 교정 로봇암 자세 교정 (FR-05) | 박봉현 |  |  | 교정 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-29; 2026-11-05: 2026-10-30; 43: 2; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 재스캔 반복 종료 (FR-06) | 박봉현 |  |  | 재시도 제어 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-10-30; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 구간 이송·적재 대기점 정지 (FR-16) | 문강호 |  |  | 구간 이송 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-10-30; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 분류 로봇암 적재·예외 배출 (FR-08, FR-09) | 박봉현 | 문강호 |  | 적재·예외 처리 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-11-02; 43: 2; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 공정 지표 대시보드·이상 상황 경고 (FR-10, FR-11) | 문강호 |  |  | 대시보드 UI | 2026-10-27: 2026-11-02; 2026-11-05: 2026-11-02; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 제어 방식 전환·학습 정책 적용 (FR-12, FR-14) | 박봉현 |  |  | 정책 연동 스크립트 | 2026-10-27: 2026-11-02; 2026-11-05: 2026-11-02; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 연속 투입·연속 분류 (FR-13) | 문강호 |  |  | 연속 운전 스크립트 | 2026-10-27: 2026-11-02; 2026-11-05: 2026-11-02; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | [마일스톤] 전체 공정 통합·MVP 완성 (5개 스테이션 연결 검증) | 정지훈 | 박봉현 | 문강호 | MVP 빌드, 통합 점검표 | 2026-10-27: 2026-11-02; 2026-11-05: 2026-11-02; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
4 | 20% | 테스트 | 단위 기능 테스트 (TC-01 ~ TC-09, TC-21) | 문강호 | 박봉현 |  | 테스트 체크리스트 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-03; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 송장면 판정 정확도 측정 (FR-03 ④, TC-03) | 정지훈 |  |  | 판정 정확도 기록 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-03; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 판독 정확도 측정 (TC-04: 지역 코드 49/50, 전체 48/50) | 정지훈 |  |  | 정확도 측정 기록 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-03; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 연속 운전 50개 테스트 (TC-13, TC-18) | 박봉현 |  |  | 연속 운전 로그 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-03; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 성능·병렬 처리 측정 (TC-16, TC-17, TC-22) | 박봉현 |  |  | 성능 측정 기록 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-03; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 빌드 실행·설정 변경 검사 (TC-19, TC-20) | 문강호 | 정지훈 |  | 빌드 실행 영상 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-03; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
5 | 15% | 발표준비 | 테스트 결함 버그 수정 | 박봉현 | 문강호 | 정지훈 | 수정 이력 | 2026-10-27: 2026-11-04; 2026-11-05: 2026-11-04; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 시연 영상 촬영·편집 | 문강호 |  |  | 시연 영상 | 2026-10-27: 2026-11-04; 2026-11-05: 2026-11-04; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | 발표 PPT 제작 (11/3 초안 병행) | 정지훈 | 박봉현 |  | PPT 파일 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-04; 43: 2; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | README·산출물 정리 | 박봉현 |  |  | README 파일 | 2026-10-27: 2026-11-04; 2026-11-05: 2026-11-04; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | SRS 최종 갱신 (개정 이력 반영) | 정지훈 |  |  | SRS 최종본 | 2026-10-27: 2026-11-04; 2026-11-05: 2026-11-04; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
|  |  | [마일스톤] 최종 발표 | 정지훈 | 박봉현 | 문강호 | 발표 자료, 시연 | 2026-10-27: 2026-11-05; 2026-11-05: 2026-11-05; 43: 1; 2: 0; 2: 0; 9.302%: 0%; 100%: 0%; 진척율 3.333%: 0%; 달성율 -5.969%: 0%
[12 empty] | 43 | 2 | 4 | 2 | 9.302% | 100% | 3.333% | -5.969%

## 휴일
휴일
2026-07-17 | 제헌절